П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   8   июня   2018   года                                                                                    № 48/440-6

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в  окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 3, 4, 6, 7, 18, 23 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области.

Председатель комиссии         __________                                                 О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                      _________                   Е.В. Артеменкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Смоленской области

от 8 июня 2018 года № 48/440-6

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

| Дата официального опубликования постановления Смоленской областной Думы от 7 июня 2018 года № 627 | – | 8 июня 2018 года |
| --- | --- | --- |
| День голосования | – | 9 сентября 2018 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательные участки, участковые избирательные комиссии, резерв составов участковых комиссий |
| 1. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ), ч. 4 ст. 11 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» (далее – № 37-з) | Не позднее 9 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области (в исключительных случаях – по согласованию с избирательной комиссией Смоленской области) |
| 2. | Направление главам местных администраций соответствующего муниципального района, городского округа Смоленской области сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (ч. 6 ст. 11 № 37-з) | Не позднее дня, следующего за днем их образования | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 11 № 37-з) | Не позднее 30 июля 2018 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 4. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (п. 7 ст. 19 № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 11 № 37-з) | Не позднее чем через два дня после их образования | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 5. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 51 статьи 27 № 67-ФЗ (п. 11 ст. 27 № 67-ФЗ, ч. 7 ст. 11 № 37-з) | Не позднее 24 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 8 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 6. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | С 20 июля 2018 года по 9 августа 2018 года включительно | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 2. Составление списков избирателей |
| 7. | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, а в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания – в участковые избирательные комиссии после образования этих избирательных комиссий (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 8 № 37-з) | Сразу после 7 июня 2018 года; если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией – сразу после образования участковой избирательной комиссии | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 8. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (п. 16 ст. 64 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 8, ч. 15 ст. 50 № 37-з, Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 (далее – Порядок подачи заявления) | С 25 июля по 5 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 9. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию (Порядок подачи заявления) | С 29 августа по 5 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 10. | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства (Порядок подачи заявления) | С 6 сентября и не позднее 14.00 часов 8 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 8–9 настоящего Календарного плана |
| 11. | Составление списков избирателей (п. 11, 12, 13 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 9, 10 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 12. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 10 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 13. | Реализация избирателями, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 № 67-ФЗ, частью 15 статьи 50 № 37-з, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (п. 17 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 17 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 14.00 часов 8 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 14. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (ч. 3 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 8 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 15. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 14 ст. 8 № 37-з) | С 29 августа 2018 года; в случаях составления списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 16. | Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 12, 14 ст. 8 № 37-з) | С 29 августа до 20.00 часов 9 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 17. | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 12 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 18. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя) (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 13 ст. 8 № 37-з) | Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 3. Политические партии |
| 19. | Публикация в государственных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 12 № 37-з) | Не позднее 11 июня 2018 года | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его соответствующий территориальный орган |
| 20. | Направление в избирательную комиссию Смоленской области списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с № 95-ФЗ и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 12 № 37-з) | Не позднее 11 июня 2018 года | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его соответствующий территориальный орган |
| 4. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |
| 21. | Самовыдвижение кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ, ст. 15, 16 № 37-з) | С 9 июня 2018 года до 18.00 часов 8 июля 2018 года включительно | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию документов, указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 № 67-ФЗ, в частях 3-5 статьи 16 № 37-з, необходимых для выдвижения кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (п. 5 ст. 33 № 67-ФЗ, ч. 7 ст. 16 № 37-з | С 9 июня 2018 года до 18.00 часов 8 июля 2018 года включительно | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, части 7 статьи 16 № 37-з |
| 23. | Извещение избирательной комиссии Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов по единому избирательному округу (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах города Смоленска и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Смоленска | Политические партии (региональные отделения политических партий) |
| 24. | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 15, 17, 19 № 37-з) | С 9 июня 2018 года до 18.00 часов 8 июля 2018 года включительно | Избирательные объединения |
| 25. | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу (ст. 35 № 67-ФЗ, ст. 15, ст. 18 № 37-з) | С 9 июня 2018 года до 18-00 часов 8 июля 2018 года включительно | Избирательные объединения |
| 26. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 14 № 37-з) | В течение трех дней со дня поступления в избирательную комиссию Смоленской области решения и доверенности, предусмотренных соответственно частями 2 и 3 статьи 14 № 37-з, при предъявлении уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 27. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам решения избирательной комиссии Смоленской области об открытии специального избирательного счета (п. 11 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 16, 22 ст. 41 № 37-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 11 апреля 2013 года № 98/613-5 (далее – Порядок) | В течение трех дней после заверения избирательной комиссией Смоленской области списка кандидатов по единому избирательному округу и регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 28. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 41 № 37-з) | В течение трех дней со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами, при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Окружные избирательные комиссии |
| 29. | Выдача кандидату (либо иному лицу в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, части 7 статьи 16, части 11 статьи 19 № 37-з) (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) решения окружной избирательной комиссии об открытии специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 1, 16, 22 ст. 41 № 37-з, Порядок) | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 30. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по единому избирательному округу либо решения об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 14, 142 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 1, 7 ст. 19 № 37-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 19 № 37-з | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 31. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо решения об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 14, 142 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 1, 71 ст. 19 № 37-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 71 ст. 19 № 37-з | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 32. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по единому избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов по единому избирательному округу и (или) решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в заверении соответствующего списка (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 7, 72 ст. 19 № 37-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 33. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных в пункте 14 части 2 статьи 19 № 37-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 72 ст. 19 № 37-з) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 34. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, указанных в пунктах 22, 3 и 31 статьи 33 № 67-ФЗ, в части 10 статьи 19 № 37-з, необходимых для выдвижения кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ч. 10 ст. 19 № 37-з) | После заверения избирательной комиссией Смоленской области списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, части 11 статьи 19 № 37-з |
| 35. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу (ст. 37 № 67-ФЗ, ст. 20 № 37-з) | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 36. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области избирательных документов для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 9 ст. 33, ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 21 № 37-з) | До 18.00 часов 8 июля 2018 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения (если в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу не требуется осуществлять сбор подписей избирателей) |
| 37. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области избирательных документов, подписных листов и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленного в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 131 статьи 20 № 37-з, для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 9 ст. 33, ст. 38 № 67-ФЗ; ч. 3, 31 ст. 21 № 37-з) | До 18.00 часов 8 июля 2018 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения (если в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу осуществлялся сбор подписей избирателей) |
| 38. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (п. 9 ст. 33, ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 21 № 37-з) | До 18.00 часов 8 июля 2018 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением (если в поддержку выдвижения кандидата не требуется осуществлять сбор подписей избирателей) |
| 39. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию избирательных документов, подписных листов и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленного в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 131 статьи 20 № 37-з, для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу (п. 9 ст. 33, ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 21 № 37-з) | До 18.00 часов 8 июля 2018 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением (если в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, осуществлялся сбор подписей избирателей) |
| 40. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию избирательных документов, подписных листов и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленного в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 131 статьи 20 № 37-з, для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (п. 9 ст. 33, ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 21 № 37-з) | До 18.00 часов 8 июля 2018 года | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 41. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию Смоленской области, окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов по единому избирательному округу и их регистрации предусмотрено № 67-ФЗ и № 37-з, или несоблюдении требований № 67-ФЗ и № 37-з к оформлению документов (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 17 ст. 22 № 37-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Смоленской области |
| 42. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, и представленные в соответствии с пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию Смоленской области, окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями № 67-ФЗ и № 37-з, в том числе к их оформлению. Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований № 67-ФЗ и № 37-з. Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ в случае ее отсутствия (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 17 ст. 22 № 37-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Кандидат, избирательное объединение |
| 43. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу требованиям № 67-ФЗ и № 37-з и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 1, 2, 3, 31 ст. 23 № 37-з) | В течение десяти дней со дня приема соответствующей избирательной комиссией документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов по единому избирательному округу | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Смоленской области |
| 44. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу, копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, исключения кандидата из списка кандидатов по единому избирательному округу с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 23 № 37-з) | В течение одних суток с момента принятия избирательной комиссией Смоленской области решения об отказе в регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу, исключении кандидатов из списка кандидатов по единому избирательному округу | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 45. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 23 № 37-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 46. | Передача в средства массовой информации зарегистрированных списков кандидатов по единому избирательному округу вместе со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам (ч. 14 ст. 23 № 37-з) | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 5. Статус кандидатов |
| 47. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных и служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 25 № 37-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 48. | Назначение кандидатом, избирательным объединением доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 27 № 37-з) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Кандидат, избирательное объединение |
| 49. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 27 № 37-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица | Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 50. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 27 № 37-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Смоленской области |
| 51. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 27 № 37-з) | В любое время | Кандидат, избирательное объединение |
| 52. | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на подачу письменного заявления в окружную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 28 № 37-з) | Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 53. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, на подачу письменного заявления в избирательную комиссию Смоленской области о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 28 № 37-з) | Не позднее 24 августа 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
| 54. | Представление органом избирательного объединения, принявшим решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, решения об отзыве списка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комиссию Смоленской области (п. 31 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 28 № 37-з) | Не позднее 3 сентября 2018 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу |
| 55. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п. 31 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 28 № 37-з) | Не позднее 3 сентября 2018 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
| 56. | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном его уставом, на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 28 № 37-з) | Не позднее 24 августа 2018 года | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу |
| 6. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 57. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 31 № 37-з) | Не позднее 18 июня 2018 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 58. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 31 № 37-з) | Не позднее 23 июня 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 59. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Смоленской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Смоленской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Смоленской области (п. 10 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 31 № 37-з) | Не позднее 13 июня 2018 года | Орган исполнительной власти Смоленской области, определенный правовым актом Администрации Смоленской области |
| 60. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 31 № 37-з) | Не позднее 13 июня 2018 года | Орган местного самоуправления |
| 61. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ, ст. 30 № 37-з) | С 4 сентября 2018 года по 9 сентября 2018 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 62. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов по единому избирательному округу, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией Смоленской области, своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ, ч. 10 ст. 32 № 37-з) | Не позднее 30 августа 2018 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов по единому избирательному округу |
| 63. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным избирательным округам, список кандидатов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 33 № 37-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу и до ноля часов 8 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
| 64. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 33 № 37-з) | Со дня представления в избирательную комиссию Смоленской области списка кандидатов по единому избирательному округу и до ноля часов 8 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 65. | Агитационный период для кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 33 № 37-з) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 10 статьи 19 № 37-з, и до ноля часов 8 сентября 2018 года | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 66. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 33 № 37-з) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 8 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 67. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 33 № 37-з) | С 11 августа 2018 года до ноля часов 8 сентября 2018 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 68. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию Смоленской области (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ, ч. 7 ст. 34 № 37-з) | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 69. | Публикация редакциями региональных государственных периодических печатных изданий в данных изданиях информации об общем объеме печатной площади, которую редакции региональных государственных периодических печатных изданий предоставляют безвозмездно для целей предвыборной агитации, и направление ее вместе со сведениями, предусмотренными частью 7 статьи 34 № 37-з, в избирательную комиссию Смоленской области (п. 1 ст. 52 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 36 № 37-з) | Не позднее 9 июля 2018 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Смоленской области и выходящих не реже одного раза в неделю |
| 70. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания (ч. 11 ст. 35, ч. 7 ст. 36 № 37-з) | Не позднее дня проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу |
| 71. | Проведение региональными государственными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 7 ст. 35 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания и лиц, указанных в части 22 статьи 48 № 37-з |
| 72. | Опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, проведенной региональными государственными организациями телерадиовещания в целях распределения бесплатного эфирного времени, графика распределения указанного эфирного времени (ч. 8 ст. 35 № 37-з) | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 73. | Проведение региональными государственными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 11 ст. 35 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Региональные государственные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 74. | Проведение общероссийскими государственными и муниципальными организациями телерадиовещания, выполнившими условия части 7 статьи 34 № 37-з, жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 12 ст. 35 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 7 статьи 34 № 37-з, с участием заинтересованных лиц |
| 75. | Проведение редакциями региональных государственных периодических печатных изданий жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 4 ст. 36 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц, членов соответствующей избирательной комиссии и лиц, указанных в части 7 статьи 35 № 37-з |
| 76. | Проведение редакциями региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, жеребьевки в целях распределения зарезервированной платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 5, 7 ст. 36 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц, членов соответствующей избирательной комиссии и лиц, указанных в части 7 статьи 35 № 37-з |
| 77. | Проведение редакциями общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, редакциями региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившими условия части 7 статьи 34 № 37-з, жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу (ч. 8 ст. 36 № 37-з) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящие реже чем один раз в неделю, выполнившие условия части 7 статьи 34 № 37-з, с участием заинтересованных лиц |
| 78. | Сообщение в письменной форме соответствующим редакциям периодических печатных изданий и организациям телерадиовещания об отказе от использования печатной площади, эфирного времени (ч. 13 ст. 35, ч. 9 ст. 36 № 37-з) | Не позднее, чем за пять дней до опубликования, выхода в эфир агитационного материала, а если опубликование предвыборного агитационного материала, выход агитационного материала в эфир должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу |
| 79. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 16 ст. 35, ч. 11 ст. 36 № 37-з) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу |
| 80. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 35, ч. 11 ст. 36 № 37-з) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 81. | Подача в орган исполнительной власти Смоленской области или орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 82. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, с избирателями (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 37 № 37-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 83. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей соответственно кандидата, список кандидатов по единому избирательному округу, о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 37 № 37-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 84. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 41 ст. 37 № 37-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Смоленской области, окружная избирательная комиссия |
| 85. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 7 ст. 37 № 37-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части, соответствующая избирательная комиссия |
| 86. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | (населенного пункта, где находится место его жительства), в избирательную комиссию Смоленской области (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 38 № 37-з) |  |  |
| 87. | Представление кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию, а избирательным объединением – в избирательную комиссию Смоленской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 38 № 37-з) | До начала распространения печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, иных агитационных материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 88. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 38 № 37-з) | Не позднее 9 августа 2018 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
| 89. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов, избирательных объединений (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 38 № 37-з) | После выделения указанных мест | Окружная избирательная комиссия |
| 90. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 34 № 37-з) | Не позднее 19 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 91. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 35 № 37-з) | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания |
| 7. Финансирование выборов |
| 92. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов (п. 1, 3 ст. 57 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 40 № 37-з) | Не позднее 17 июня 2018 года | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов областного бюджета |
| 93. | Открытие филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» специального избирательного счета избирательного объединения для формирования избирательного фонда (п. 1, 11, 12 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 16, 17, 21, 22 ст. 41 № 37-з, Порядок) | Незамедлительно после представления уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) решения избирательной комиссии Смоленской области об открытии специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
| 94. | Открытие филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» специального избирательного счета кандидата для формирования избирательного фонда (п. 1, 11, 12 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 1, 16, 17, 21, 22 ст. 41 № 37-з, Порядок) | Незамедлительно после представления кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) решения окружной избирательной комиссии об открытии специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
| 95. | Представление кандидатами, избирательными объединениями финансовых отчетов в избирательную комиссию Смоленской области, окружную избирательную комиссию (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 44 № 37-з): - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
| 96. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 44 № 37-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 97. | Публикация финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов, избирательных объединений, переданных соответствующей избирательной комиссией (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 44 № 37-з) | В течение пяти дней со дня их получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 98. | Представление избирательной комиссии Смоленской области, соответствующей окружной избирательной комиссии, кандидату, избирательному объединению по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 44 № 37-з, Порядок) | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2018 года – не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации), в котором открыт специальный избирательный счет |
| 99. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (по представлению избирательной комиссии Смоленской области, соответствующей окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения) (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 44 № 37-з) | В трехдневный срок, а с 5 сентября 2018 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации), в котором открыт специальный избирательный счет |
| 100. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 44 № 37-з) | Периодически до 9 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 101. | Публикация переданных соответствующей избирательной комиссией сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 44 № 37-з) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 102. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию Смоленской области, соответствующую окружную избирательную комиссию (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 7 ст. 44 № 37-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии Смоленской области, окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 103. | Возврат пожертвования (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 37-з максимальный размер пожертвования), внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенного с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 № 67-ФЗ, частей 1 и 2 статьи 43 № 37-з, либо внесенного в размере, превышающем установленный № 37-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 43 № 37-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 104. | Перечисление пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения анонимным жертвователем, в доход областного бюджета (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 43 № 37-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 105. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 45 № 37-з) | После 9 сентября 2018 года до представления итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение |
| 106. | Перечисление в доход областного бюджета по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии оставшихся неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 45 № 37-з) | 8 ноября 2018 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации), в котором открыт специальный избирательный счет |
| 107. | Представление окружной избирательной комиссией в избирательную комиссию Смоленской области сводных сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов по соответствующему одномандатному избирательному округу в целом (Порядок учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 11 апреля 2013 года № 98/612-5) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не позднее 22 октября 2018 года | Окружные избирательные комиссии |
| 108. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию муниципального образования Смоленской области отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (ч. 4 ст. 40 № 37-з) | Не позднее 19 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 109. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области отчетов о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (ч. 5 ст. 40 № 37-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не позднее 22 октября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 110. | Представление в Смоленскую областную Думу отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (п. 6 ст. 57 № 67-ФЗ, ч. 6 ст. 40 № 37-з) | Не позднее чем через 75 дней со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов, но не позднее 23 января 2019 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 8. Голосование и определение результатов выборов |
| 111. | Утверждение формы, текста, числа, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по единому избирательному округу (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 48 № 37-з) | Не позднее 19 августа 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 112. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 48 № 37-з) | Не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 113. | Утверждение текста, числа, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 48 № 37-з) | Не позднее 19 августа 2018 года | Окружные избирательные комиссии |
| 114. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, ст. 48 № 37-з) |  | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 115. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии Смоленской области, окружной избирательной комиссии (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 13 ст. 48 № 37-з) |  | Полиграфическая организация |
| 116. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии Смоленской области, окружной избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление бюллетеней (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 14 ст. 48 № 37-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической органи-зации избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 117. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу окружным избирательным комиссиям на основании решения избирательной комиссии Смоленской области о распределении указанных избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 48 № 37-з) | В срок, установленный избирательной комиссией Смоленской области | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 118. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области на основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии о распределении указанных избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 48 № 37-з) | В срок, установленный избирательной комиссией Смоленской области | Окружные избирательные комиссии |
| 119. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу в участковые избирательные комиссии на основании решения соответствующей территориальной избирательной комиссии о распределении указанных избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 48 № 37-з) | Не позднее 7 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 120. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской области на основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии о распределении указанных избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 48 № 37-з) | В срок, установленный избирательной комиссией Смоленской области | Окружные избирательные комиссии |
| 121. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу участковым избирательным комиссиям на основании решения соответствующей территориальной избирательной комиссии о распределении указанных избирательных бюллетеней (п. 12 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 48 № 37-з) | Не позднее 7 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 122. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 50 № 37-з) | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, участковые избирательные комиссии |
| 123. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 64 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 50 № 37-з) | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 9 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 124. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 1, 2 ст. 66 № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 51 № 37-з) | В любое время с 30 августа 2018 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 9 сентября 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Избиратели, которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
| 125. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (в двух экземплярах) (п. 2 ст. 68 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 53 № 37-з) | Сразу после окончания времени голосования, без перерыва, до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 126. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ, в части 22 статьи 48 № 37-з (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ, ч. 26 ст. 53 № 37-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 127. | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в соответствующие территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, ч. 27 ст. 53 № 37-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 128. | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией муниципального образования Смоленской области (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 54 № 37-з) | 9-11 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 129. | Направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области об итогах голосования с приобщенными к ним документами в соответствующую окружную избирательную комиссию (п. 1 ст. 69 № 67-ФЗ, ч. 13 ст. 54 № 37-з) | Незамедлительно после подписания | Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области |
| 130. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 55 № 37-з) | 9-13 сентября 2018 года | Окружные избирательные комиссии |
| 131. | Направление первого экземпляра протокола № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу в избирательную комиссию Смоленской области (ч. 17 ст. 55 № 37-з) | Незамедлительно после подписания | Окружные избирательные комиссии |
| 132. | Определение результатов выборов по единому избирательному округу (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 56 № 37-з) | 9-18 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 133. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Смоленской областной Думы, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 57 № 37-з) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 134. | Отказ зарегистрированного кандидата от получения депутатского мандата (ч. 13 ст. 56 № 37-з) | В пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в части 1 статьи 57 № 37-з | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Смоленской областной Думы |
| 135. | Представление в избирательную комиссию Смоленской области, окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Смоленской областной Думы либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 57 № 37-з) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании его депутатом Смоленской областной Думы | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Смоленской областной Думы |
| 136. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации (п. 2 ст. 72 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 60 № 37-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии |
| 137. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ, ч. 3 ст. 60 № 37-з) | В течение двух недель со дня голосования, но не позднее 22 сентября 2018 года включительно | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 138. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 60 № 37-з) | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 9 ноября 2018 года включительно | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 139. | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 60 № 37-з) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов, но не позднее 9 февраля 2019 года | Избирательная комиссия Смоленской области |

+

# Text boxes

###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

###### СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ