**Утверждаю**

 Заместитель Главы – начальник управления ЖКХ, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Д. В. Ковалев

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» за 2016 год**

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**:

- увеличение уровня информированности и популяризации энергосбережения среди населения;

- увеличение доли энергосберегающих установок в уличном освещении;

- увеличение доли расчетов за потребленные ресурсы по коллективным приборам учета в МКД;

- снижение уровня потребления ресурсов в количественном выражении;

- снижение нагрузки на бюджет посредством экономии энергетических ресурсов.

**2. Перечень мероприятий, проводимых в рамках программы**

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- анализ годового потребления энергетических ресурсов;

- пропаганда энергосбережения среди населения и сотрудников бюджетных учреждений;

- капитальный ремонт трассы отопления и ГВС от ЦТП до ТК ул. Мира д. 11 в д. Кощино Смоленского района Смоленской области

В рамках реализации программы оказывались информационное содействие гражданам в установке коллективных приборов учета энергоресурсов в соответствии с законодательством РФ.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

В связи с дефицитом бюджета района сокращен объем финансирования на реализацию программы.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования, тыс. руб. | Фактически израсходовано, тыс. руб. | % исполнения |
| 5156,320 | 5156,320 | 100 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу**

В течение 2016 года изменений в программу не производилось.

**Критерии оценки эффективности реализации программы**

***Степень достижения заявленных результатов реализации программы:***

- увеличение доли расчетов за потребленные ресурсы по коллективным приборам учета в МКД с 38% (декабрь 2015 г.) до 40% (декабрь 2016 г.);

 - снижение потребления ресурсов с 33 тыс. т.у.т. (2015 г.) до 31 тыс. т.у.т. (2016 г.).

***Процент отклонения достигнутых показателей от плановых***

Процент исполнения программы составляет 100%. Отклонений достигнутых показателей от плановых нет.

***Динамика расходов на реализацию мероприятий программы***

В связи с дефицитом бюджета района сокращен объем финансирования в 2016 году на реализацию программы.

**Выводы:** эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.