Приложение 2

**Утверждаю:**

 Председатель комитета по культуре

 Администрации муниципального

 образования «Смоленский район»

 Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Пирожков

 « \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»**

Оценка эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

 **Расчет:** Комитет по культуре **СРм = 8/8=1**

 МКУ «СК«Печерск» **СРм = 6/12=0,5**

 МКУ «СК «Пригорское» **СРм = 9/12=0,75**

 ФОК **СРм = 7/7=1**

 **СРм = 1+0,5+0,75+1/4=0,81**

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** Комите по культуре **ССуз = 159700/159700 = 1**

МКУ «СК«Печерск» **ССуз = 2402600/2402600 = 1**

 МКУ «СК «Пригорское» **ССуз = 926000/926000 = 1**

 ФОК **ССуз = 3193500/3193500 = 1**

 **ССуз = 6681800/6681800 = 1**

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Комитет по культуре **Эис = 1/1= 1**

 МКУ «СК«Печерск» **Эис = 0,5/1= 0,5**

 МКУ «СК «Пригорское» **Эис = 0,75/1= 0,75**

 ФОК **Эис = 1/1= 1**

 **Эис = 0,81/1= 0,81**

1. *Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения*

*показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 **Расчет:** Комитет по культуре **СД п/ппз = 159700/159700 = 1**

 МКУ «СК«Печерск» **СД п/ппз =** **2402600/2402600 = 1**

 МКУ «СК «Пригорское» **СД п/ппз =** **926000/926000 = 1**

 ФОК **СД п/ппз** = **3193500/3193500 = 1**

 **СД п/ппз = 6681800/6681800 = 1**

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** Комитет по культуре **СР п/п = 1/1= 1**

 МКУ «СК «Печерск» **СР п/п = 1/1= 1**

 МКУ «СК «Пригорское» **СР п/п = 1/1= 1**

 ФОК **СР п/п = 1/1=1**

 **СР п/п = 1/1= 1**

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Комитет по культуре **ЭР п/п = 1х1=1**

 МКУ «СК «Печерск» **ЭР п/п = 1х0,5 = 0,5**

 МКУ «СК «Пригорское» **ЭР п/п = 1х0,75 = 0,75**

 ФОК **ЭР п/п = 1х1 = 1**

 **ЭР п/п = 1х0,81 = 0,81**

 **Выводы:** показатель ЭР п/п равен 0,8 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  Комитет по культуре **СД гппз = 159700/159700 = 1**

 МКУ «СК «Печерск» **СД гппз = 2402600/2402600 = 1**

 МКУ «СК «Пригорское» **СД гппз = 926000/926000 = 1**

 ФОК **СД гппз = 3193500/3193500 = 1**

 **СД гппз = 6681800/6681800 = 1**

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** **СР гп = 1/1 = 1**

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** **k j = 6681800/6681800 = 1**

 **ЭР гп = 0,5х1+0,5х0,81х1 = 0,9**

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» за 2017 год является высокой.