ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки, на 2015-2018 гг.» утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.04.2015 года № 684 |

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2016 года № 2093-р/адм «О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 24.04.2013 года № 589-р/адм»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки, на 2015-2018 гг.» утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.04.2015 года № 684 (далее - План).
2. Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Хромова Е.Н.) обеспечить формирование проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств по расходам, необходимым для обеспечения реализации Плана.
3. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Лонщакова И.В.) обеспечить реализацию Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Романцева Т.А.).

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **О.Ю. Язева**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

**I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Единицаизмерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет  | человек | 2900 | 3200 | 3400 | 3350 | 3300 |
| 2. | Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования | процентов | 53,1 | 51 | 53,3 | 55 | 56 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 1542 | 1628 | 1811 | 1840 | 1850 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 50 | 108 | 12 | 10 | 0 |
| 5. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году  | проценты | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | проценты | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 50 | 108 | 12 | 10 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно), всего | мест | 50 | 108 | 12 | 10 | 0 |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) | мест | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест |  мест | 50 | 48 | 12 | 10 | 0 |
| 8. | Численность работников дошкольных образовательных учреждений, всего |  человек | 380 | 385 | 395 | 438 | 438 |
|  | в том числе педагогические работники | человек | 150 | 155 | 170 | 171 | 171 |
| 9. | Число воспитанников дошкольных образовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| 10. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 64 | 64 | 70 | 88,3 | 90 |
| 11. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 40 | 40 | 45 | 64 | 64 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения |
| 1.1. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2017- 2019 годы» | Комитет по образованию | 2017-2019 годы | Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области № 1354 от 01.12.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2017- 2019 годы»»  |
| 1.5. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих образовательных организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация,Комитет по образованию | 2014 - 2018 годы | - **2015 год** - введение в эксплуатацию 1 детского сада на 60 мест по адресу д. Михновка, ул. Молодежная |
| 1.6. | Открытие дополнительных дошкольных групп в функционирующих образовательных организациях | Администрация МО,Комитет по образованию | 2015-2018 годы | **2015 год:**- открытие группы МБДОУ д/с «Солнышко» с. Пригорское (23 места) по адресу: с. Пригорское, ул. Спортивная д.5- открытие группы МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» (25 мест) по адресу: д. Жуково, ул. Лесная д. 9**2016 год:**- уплотнение уже существующих групп (12 мест) МБДОУ д/с «Колосок» по адресу: с. Пригорское, ул. Молодежная д. 2 |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 6.4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | Администрация,Комитет по образованию, руководители ДОО | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области:**2015 год – 100%****2016 год – 100%****2017 год – 100%****2018 год – 100%**Численность воспитанников на одного работника:**2015 год – 10,5****2016 год – 10,6****2017 год – 10,7****2018 год – 10,8** |
| 6.5. | Оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Администрация,Комитет по образованию, руководители ДОО | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области:**2015 год – 100%****2016 год – 100%****2017 год – 100%****2018 год – 100%**Численность воспитанников на одного работника:**2015 год – 10,5****2016 год – 10,6****2017 год – 10,7****2018 год – 10,8** |
| 8.1. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет по образованию,руководители ДОО | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области:**2015 год – 100%****2016 год – 100%****2017 год – 100%****2018 год – 100%**Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория:**2015 год – 64%****2016 год – 70%****2017 год – 88,3%****2018 год – 90%** |
| 8.2. | Проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | руководители ДОО | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области:**2015 год – 100%****2016 год – 100%****2017 год – 100%****2018 год – 100%**Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория:**2015 год – 64%****2016 год – 70%****2017 год – 88,3%****2018 год – 90%** |

**II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,**

**соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 18 лет | чел. | 4352 | 4718 | 5018 | 5268 | 5568 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс чел | 2902 | 2924 | 3074 | 3288 | 3467 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2017 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-9 классов) | % | 67,7% | 76 % | 86% | 86,7% | 100% |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 7 | 7 | 7,4 | 8,7 | 9 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 43,9% | 43% | 43% | 45% | 46% |
| Число реорганизованных общеобразовательных организаций  | ОО | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 62,2% | 63% | 65% | 76% | 80% |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования МО «Смоленский район» Смоленской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализа­ции | Показатели |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
|  | **Основное общее образование:****–** повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через- организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;- распространение успешного опыта реализации ООП;-совершенствованиесистемы методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения;– выявление и распространение успешного инновационного опыта реализации ООП ООО пилотных школ; | Комитет по образованию Руководители ОО | 2014-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования2015г – 46,7%;2016 год – 66,5%;2017– 86,1 %;2018 – 100%соотношение результатов ГИА по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ГИА (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ГИА к среднему баллу ГИА (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ГИА. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ГИА)**2014-2015 учебный год:** русский язык -1,4математика – 1,3**2015-2016 учебный год:**русский язык -1,2математика – 1,1Средний балл ниже, чем в прошлом учебном году, так как худшие школы имеют средний балл по русскому языку – 3,85 и 4 балла, по математике – 3,4 и 3,5 балла. |
| – разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС; | До 2018 гг. |
| - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; | 2014-2015 гг. |
| – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; | До 2018 гг. |
| - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО | 2014-2018 гг. |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности образовательных округов. | Комитет пообразованиюРуководители ОО | 2014-2018 гг. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)**2014-2015 учебный год:** математика-1,93русский язык- 1,34**2015-2016 учебный год:**русский язык -1,71математика – 1,8 |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда учреждений не более 40 %Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет пообразованиюМКУ «ЦБУКО Смоленского района» | 2014 -2018 гг. | отношение средне­месячной заработ­ной платы педаго­гических работни­ков образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области (70,4%)удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций **(28,7 %)** |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан | Администрация МО «Смоленский район»Комитет пообразованию Руководители ОО | 2015 - 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучаю­щихся по новым федеральным государ­ственным образова­тельным стандартам**(86,3%)** |
|  | Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций |  |
|  | Ликвидация МБОУ Лоинская ОШЛиквидация МБОУ Чекулинская ОШЛиквидация МБОУ Архиповская ОШ |  | 201520172018 | экономия средств областного и местного бюджетов в 2015 году составила 818,3 тыс. рублей;в 2017 году - млн. рублейв 2018 году - млн. рублей |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 10 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:участие в апробации областной модели эффективного контракта в общем образовании; | Комитет пообразованию  | 2015-2018 г.. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате в Смоленской области **(70,4%)**удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций **(28,7 %)**введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе,  |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | Комитет пообразованию Руководители ОО | 2016-2018 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Смоленской области **(70,4%)** удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций **(28,7 %)**показатели качества предоставляемых муниципальных услугутвержденные нормативные акты |
| проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | 2015-2018 гг. | трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора **(100%)** |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет поОбразованиюРуководители ОО | 2015 -2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных образовательных организаций**(21%)** |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | СОИРОКомитет поОбразованиюРуководители ОО | 2015 -2018 гг. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория – **76%**к 2018 году -100%  |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет пообразованию | 2014 -2018 гг. | отношение средне­месячной заработ­ной платы педаго­гических работни­ков образователь­ных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области (70,4%)Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория **(76%)** |

1. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) | безразмерная величина | 1,34(русский язык)1,93 (математика) | 1,351,93 | 1,711,8 | 1,721,9 | 1,732,0 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государствен­ного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных ор­ганизаций | % | 22,03 | 22,08 | 23 | 28,6 | 29 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25% общей численности учителей общеобразовательных организаций к 2018 году |